ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных мероприятиях за 2019 год и планируемых мероприятиях на 2020 год в рамках реализации проекта программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки».

- В Островецком районе для реализация проекта национальной сети  «Здоровые города и поселки» выбран  город  Островец. Проект «Островец – здоровый город» реализуется с 2015 года. Перспективный план мероприятий по реализации проекта «Здоровый город» в г. Островец утвержден решением районного исполнительного комитета от 11 мая 2015 года № 256. Ежегодно разрабатывается и утверждается заместителем председателя Островецкого районного исполнительного комитета годовой план мероприятий по реализации проекта.

- На конкурсной основе создан логотип проекта «Островец – здоровый город».

- Оформлен Профиль здоровья города. Интернет версия редактируется и корректируется по ходу реализации проекта. «Профиль здоровья города Островец» размещен на сайте Островецкого районного ЦГЭ.

В рамках реализации проекта в Островце появились дворовые уличные спортивные сооружения для занятия физической культурой и спортом детей и взрослых, велодорожки. Оборудована в микрорайоне №2 открытая дворовая площадка с установленными теннисными столами (4) и волейбольным полем, имеются 2 велодорожки. Для занятий физической культурой и спортом детей и взрослых используются стадионы, уличные тренажеры и спортивные залы учреждений образования. В 2019 году завершено строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса «Импульс» с бассейном (декабрь).

Решением районного Совета депутатов от 27.05.2019 №82 утвержден План действий по профилактике болезней и формирования здорового образа жизни населения для достижения Целей устойчивого развития Островецкого района на 2019 -2021 годы, основной целью которого является снижение степени распространенности неинфекционных заболеваний и поведенческих рисков среди населения, в том числе города Островца.   С целью организации реализации Целей устойчивого развития в области профилактики болезней и формирования здорового образа жизни в 2019 году внесены предложения о доработке Программы социально-экономического развития района, в т.ч.

внедрение электронного паспорта здоровья, включающего риск развития наиболее часто встречающихся заболеваний, оценку функциональных резервов соматического, биоэнергетического и психологического статуса, степень физического развития, уровень мотивации человека на сохранение собственного здоровья;

проведения «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции, пива;

оборудование «Тропы здоровья» в районе ЦРБ.

Приоритетными направлениями в реализации проекта в 2019 году являлись профилактика социально значимых заболеваний с учетом демографических показателей региона; пропаганда рационального питания и физической активности; охрана репродуктивного здоровья, активное долголетие; развитие и поддержка местных инициатив по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

Совместно с заинтересованными  организовано проведение районных мероприятий в рамках республиканских, областных, региональных крупномасштабных мероприятий, в том числе проведены массовые профилактические мероприятия:  Единые дни  информирования «Всемирный день без табака», «Всемирный день борьбы против СПИДа», акция в летних оздоровительных лагерях «Лето – на здоровье», акции «День единых действий «PRO здоровье», «Беларусь против табака»,   Неделя спорта и здоровья «Мы – за здоровый образ жизни!». Ежегодно, начиная с 2017 года совместно с Белорусской железной дорогой организована и проводится межрегиональная акция по профилактике болезней системы кровообращения «Поезд здоровья»; профилактическая акция для учащихся студенческих отрядов, прибывших на строительство объектов Белорусской АЭС и инфраструктуры г. Островца «Профилактический десант».

Каждую вторую и четвертую среду месяца медицинскими работниками в магазинах, предприятиях, организациях, аптеках, а также в других местах массового пребывания населения города проводились мероприятия в рамках проекта «Цифры здоровья: артериальное давление». В течение 2019 года проведено 24 мероприятия, приняло участие 871  человек, у 19,4% диагностировано повышенное артериальное давление, около 55% указали на наличие поведенческих факторов риска развития болезней системы кровообращения.

Осуществляется развитие движений «Активное долголетие» и «Здоровый город – чистый город»; реализуется проект «Две жизни» по оказанию консультативной, лечебно-диагностической помощи молодежи по вопросам репродуктивного здоровья, контрацепции, планирования семьи, мини-проект «Дом без одиночества», проект «Социальные сети: мамы, папы и дети», проект «Спасайся от СПАЙСа!», проект в учреждениях дополнительного образования  «Твори свое здоровье сам».

В ГУО «Гимназия №1 г. Островца Гродненской области» адаптирован проект Всемирной организации здравоохранения  «Школа, содействующая укреплению здоровья». Базисной основой стал Проект организационного наполнения шестого школьного дня «Под знаком здоровья», в рамках которого проведены Дни здоровья, спорта и туризма, акции «Выбор есть всегда», «Письмо курильщику», «Скажи алкоголю «нет» и т.д., книжные выставки «Сцвярджае мудрых кніжак рад – курэнне – смерць, а тытунь – яд», «Чума 21-ого века», конкурс «Самый спортивный класс», спартакиады, спортивный семейный праздник «Мы крепкая опора» и т.д. По оценке деятельности уровень функционирования информационного проекта «Школа – территория здоровья» составил 98 баллов (3 ступень).

Изучение эффективности проекта проводится посредством социологического мониторинга поведенческих факторов риска жителей г. Островец по разработанным анкетам для взрослого населения и учащихся школ и гимназии. За время реализации проекта наблюдаются положительные изменения поведенческих привычек населения в пользу здоровья. По данным социологического опроса на 4,8 % уменьшилось количество курящих и составило 24,4 %. Увеличилась физическая активность респондентов: взрослых – на 15,1 %, занимающихся активными видами спорта (23,2 %); школьников – на 18,3 %, посещающих спортивные секции (56,3 %).

Планируемые мероприятия на 2020 год.

Организационные мероприятия

на заседании районного исполнительного комитета заслушать вопрос «О ходе реализации профилактического проекта «Островец - здоровый город» - срок исполнения март 2020 г.;

на заседании районного Совета депутатов заслушать вопрос «О ходе реализации Плана действий по профилактике болезней и формирования здорового образа жизни населения для достижения Целей устойчивого развития Островецкого района на 2019 -2021 годы» - срок исполнения май 2020 г;

обеспечить продвижение государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на другие населенные пункты района, в т.ч.

аг. Ворняны – срок исполнения - 1 полугодие 2020 года;

инициировать создание новых территории (зон) свободных от курения, в том числе при организации проведения культурно-развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий предусматривать ограничительные (запретительные) меры по продаже и употреблению табачных изделий и иных средств, предназначенных для курения – срок исполнения – 2020 год;

Информационно-образовательная работа

продолжить реализацию на территории района мероприятий областного профилактического проекта «Цифры здоровья: артериальное давление» - срок исполнения – каждую вторую и четвертую среду месяца;

обеспечить реализацию среди воспитанников учреждений дошкольного образования, учащихся общего среднего образования, родителей, педагогов, медицинских работников, работников торговых объектов и предприятий пищевой промышленности  профилактического движения «Чистые руки» - срок исполнения – в течение 2020 года;

продолжить реализацию в ГУО «Гимназия №1 г. Островец Гродненской области» проекта Всемирной организации здравоохранения  «Школа, содействующая укреплению здоровья» - срок исполнения – в течение 2020 года;

адаптировать для реализации проект «Школа, содействующая укреплению здоровья» в ГУО «Средняя школа №3 г. Островец» - срок исполнения – 2020 г.;

адаптировать для реализации в ГЛХУ «Островецкий лесхоз» проекта «Живи долго» по профилактике неинфекционных заболеваний – срок исполнения – 1 полугодие 2020 г.;

обеспечить реализацию ранее начатых информационно-образовательных мероприятий:

совместно с Белорусской железной дорогой  по профилактике болезней системы кровообращения «Поезд здоровья», срок исполнения – май 2020 г.;

для учащихся студенческих отрядов, прибывших на строительство Белоруской АЭС и объектов инфраструктуры г. Островца «Профилактический десант» - срок исполнения – август 2020 г.

совместно с ГУ «Островецкий территориальный центр социального обслуживания населения» мини-проекта для одиноких и одиноко проживающих  пожилых людей, ветеранов труда  «Активное долголетие».

«Здоровый город» Островец открыт для общения. Приглашаем всех посетить этот перспективный уголок Гродненщины, чтобы своими глазами увидеть и убедиться как комфортно и здорово жить на Островетчине!